Утверждаю

Заместитель ГД по модернизации и

внедрению микросхем. Главный инженер

АО «НИИМЭ»

____________ Щербаков Н.А.

«___»____________2020г

Техническое задание

на замену вводных автоматов электрощитовой АЛК

на предприятии АО «НИИМЭ»

2020г

| N п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| Общие требования |
| 1.1 | Основание для проведения работы | Настоящее техническое задание |
| 1.2 | Назначение работ | Ремонтные работы |
| 1.3 | Наименование системы/оборудования | Система электроснабжения |
| 1.4 | Расположение объектов | г. Москва, г. Зеленоград, ул. Академика Валиева, дом 12 стр.1 |
| 1.5 | Заказчик | АО «НИИМЭ» |
| 1.6 | Количество оборудования | Всё оборудование и материалы предоставляются Подрядчиком |
| 1.7 | Сроки начала и окончания работ | Не более 30 рабочих дней в том числе: 1.Приёмка площадки для производства работ не более 5 рабочих дней. |
| Состав работ |
| 2.1 | Приёмка объекта для проведения работ | Подрядчик обязан: 1. Принять площадку для производства работ по акту приёма-передачи строительной площадки. 2.Произвести обследование существующей системы с составлением плана производства работ. |
| 2.2 | Состав работ | Порядок производства работ: Работы производятся в соответствии с разработанным ППР со стороны Подрядной организации при обязательном согласовании с Заказчиком в действующей электроустановке. Замена вводных и секционного автоматов номиналом 1000 А в ГРЩ АО НИИМЭ. Работы: 1. отключение кабельных жил сечением до 240 мм в кол-ве 36 шт 2. демонтаж вводных автоматов тапа ВА 1000А в кол-ве 2 шт 3. демонтаж секционного автомата типа ВА 1000А в кол-ве 1 шт 4. монтаж профиля в существующий ГРЩ для создания пространственной рамы под крепления автоматы в кол-ве 6 метров 5. монтаж новых автоматов номиналом 1000 А в кол-ве 3 шт. 6. монтаж новых концевых муфт на бронированный кабель 0,4кВ сечением 4х240 в кол-ве 4 шт 7. подключение кабельных жил сечением до 240 мм в кол-ве 36 шт 8. ПНР -1 к-т с предоставлением протоколов испытаний Материал: 1. Выключатель автоматический ВА55-41-340010-1000А-690AC-УХЛ3-КЭАЗ (Заднее присоединение) в кол-ве 3 шт 2. Профиль монтажный П- образный PSL 29х48х2000 1,5 мм в кол-ве 3 шт. 3. Муфта кабельная 4ПКТп(б) -1- 150/240 -Б- (КВТ) в кол-ве 4 шт. 4. Метизы, расходный материал в кол-ве 1 к-т 1. После проведения всех строительно-монтажных работ произвести уборку помещений. 2. Произвести передачу демонтированного оборудования Заказчику. 3. Произвести пуско-наладочные работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными документами и обеспечить безаварийную работу не менее 72 часов непрерывно. 4. Устранить недочеты после ПНР системы. 5. Предоставить исполнительную документацию в соответствии с требованиями нормативно-технической документации РФ и объёме не менее чем указан в Приложении №1.. |
| 2.3 | Применение нормативных документов | 1.В соответствии с Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. N 1521 (с изменениями на 7 декабря 2016г) 2. В соответствии с требованиями проектной документации 3. В соответствии с требованиями действующего на территории Российской Федерации и г. Москвы законодательства. |
| 2.4 | Требования к составу сметной документации | При составлении смет руководствоваться федеральными сметными нормативами – ФЭР-2001 или ТСН г. Москвы в действующей редакции с изменениями и дополнениями. |
| 2.5 | Порядок приёмки работ | 1.Приемку работ проводит Комиссия, состав которой определяет Заказчик, приказом по предприятию, с участием Подрядчика. 2.Работа комиссии заканчивается Актом приемки выполненных работ, утвержденным со стороны Заказчика и Подрядчика. |
| Требования к персоналу и организация работ |
| 3.1 | Квалификация персонала Подрядчика и меры безопасности | 1.Подрядчик обязан проводить работы квалифицированным и аттестованным персоналом в действующей электроутсановке с выполнением необходимых мер безопасности, установленных при проведении работ. Персонал должен пройти первичный инструктаж с записью в журнале инструктажей у Заказчика. Весь персонал должен быть аттестован по электробезопасности и иметь при себе удостоверения во время выполнения работ. 2. Все применяемое оборудование и материалы должны обеспечивать требуемое качество и безопасность работ. При поступлении на объект паспорта, сертификаты и декларации соответствия на применяемые материалы и оборудования предоставить Заказчику. 3. Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (за исключением случаев, предусмотренных ч. 2.1. и ч. 2.2 ст. 52 ГрК РФ). 4. Подрядчик обязан проводить работы сотрудниками являющимися гражданами Российской Федерации. 5. Подрядчик обязан иметь опыт работы на аналогичных объектах не менее 3-х лет. 6. Весь объём работ подрядчик обязан выполнять собственными силами без привлечения субподрядных организаций. |
| 3.2 | Обеспечение внутреннего распорядка и режима безопасности предприятия Заказчика | Подрядчик обязан следовать внутреннему порядку и режиму безопасности на предприятии |
| 3.3 | Охрана окружающей среды | 1.Подрядчик должен быть осведомлен, руководствоваться и выполнять требования в области пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах компании в соответствии с Приложением№2 к настоящему техническому заданию. Работы производятся на действующем объекте Заказчика 2.Ежедневно после окончания работ персонал Подрядчика обязан: - собрать рабочий инструмент, детали, материалы; - произвести уборку рабочего места; - утилизировать мусор и образовавшиеся отходы |
| 3.4 | Гарантийные обязательства | На выполняемые работы не менее 24 мес. На оборудование и материалы в соответствии с паспортом завода изготовителя. 3. Исчисление гарантийного срока начинается с момента приемки Заказчиком всего объема работ по договору. 4. В период гарантийного срока, время прибытия на объект для исправления претензий не должно превышать 5 (пять) рабочих дней |

Подготовлено:

Главный энергетик

__________ О.В. Масков

«___»_________2020г

Согласовано:

Начальник ОТЭР

__________ Д.А. Сергеичев

«____»__________2020г